## Sheet1
No | Uraian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun
1 | Requitmen Definition | bar: Jan
Mendefinisikan sistem yang akan dibuat | bar: Jan
Menentukan kebutuhan yang diperlukan sistem | bar: Jan
2 | Software Requitment Analysis | bar: Feb
Mencari dan mengumpulkan data | bar: Feb
Menganalisis data | bar: Feb
3 | Design | bar: Mar
Merancang sitem | bar: Mar
Mengimplementasikan kebutuhan menjadi desain sitem | bar: Mar
4 | Penyusunan Proposal Skripsi | bar: Mar
5 | Coding | bar: Mar to Apr
Menentukan program dan bahasa pemrograman | bar: Mar to Apr
Mengimplementasikan desain ke dalam kode program | bar: Mar to Apr
6 | Testing | bar: Mei
Menguji sistem yang telah di coding | bar: Mei
Menentukan kelayakan sistem | bar: Mei
7 | Maintenance | bar: Jun
Merawat dan memelihara sistem yang layak guna | bar: Jun